## Feuille1
Tache	Durée (h)	Date	En cours/Fini	Le 14/11/14 utilisé (h)	Heures restantes (h)	Date respectée
Gestion des photos	8	19/11/14	En cours	4	4
Calendrier	10	01/12/14	Pas commencé	0	10
css	10	10/12/14	Pas commencé	0	10
Remplissage du site	4	15/12/14	Pas commencé	0	4
configuration des utilisateurs	4	17/12/14	En cours	0	4